ПРОЕКТ

График основных обучающих мероприятий

в рамках подготовки и проведения Президента Кыргызской Республики
на 10 января 2021 года

	№
	Наименование мероприятия 
	Участники  
	Дата проведения
	Место проведения 
	Организатор(ы)

	
	Избирательные комиссии

	1. 
	Обучение ТОТ
	Тренеры по избирательному процессу
	26-27 ноября (офлайн)

30-1 ноября (офлайн)
	г.Ош 

г.Бишкек 
	ЦИК КР
IFES

	2. 
	Обучение 650 членов ТИК 
	Члены территориальных избирательных комиссий
	7 декабря (офлайн)
	г.Бишкек, г.Ош, 

в 7 областях
	ЦИК КР
ОБСЕ

	3. 
	Обучение 31150  членов УИК 
	Члены участковых избирательных комиссий
	8-27 декабря (офлайн)
	г.Бишкек, г.Ош, 

в 7 областях
	ЦИК КР


	4. 
	Обучение представителей дипломатических и консульских учреждений избирательному процессу и праву
	Члены зарубежных избирательных комиссий
	12 декабря (онлайн)
	Зарубежные участники
	ЦИК КР

	5. 
	Обучение 54 бухгалтеров ТИК 
	Бухгалтеры ТИК
	11 декабря(онлайн)


	г.Бишкек 
	ЦИК КР

	6. 
	Консультативный день с членами ТИК и УИК
	ТИК,УИК, зарубежные УИК
	7 по 15 декабря (онлайн)
	г.Бишкек и на местах для ТИК,УИК
	ЦИККР


